## КС (таб.10.1)_2022-23
Приложение 1
Таблица 10.1 Проекта Схемы теплоснабжения г.Новосибирска на период до 2033 года (актуализация на 2024 год) – Основные предложения по строительству и реконструкции муниципальных источников, тепловых сетей и сооружений на них, реализуемые в рамках заключенного концессионного соглашения №21 (информация по исполнению за 2022 и 2023 гг.)
Этап (согласно таб.10.1 Схемы) | Состав проектов | ЕТО | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Принимающий источник | Год (период) реализации | Плановый объем работ на 2023г. (протяженность и диаметр, единицы и пр.) | Предварительные плановые затраты на 2023год на реализацию проектов, млн руб. без НДС | Прогноз выполнения до конца 2023г. (протяженность и диаметр, единицы и пр.) | Прогноз реализации проектов до конца 2023год, млн руб. без НДС | % прогноз выполнения физ.объемов (столбец 10 / столбец 8) | % прогноз выполнения (столбец 11 / столбец 9) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Реализация мероприятий по тепловым сетям, теплосетевым объектам и котельным г. Новосибирска: | НТСК | 18.6873 | 39.88 | 0 | 0 | 10261 | 1503.9062 | 10261 | 1503.9062 | 100% | 100%
| Строительство тепловых сетей | НТСК | [5 empty] | 94.4594 |  | 94.4594 | 100% | 100%
| Реконструкция тепловых сетей | НТСК |  |  |  |  | 10261 | 676.0322 | 10261 | 676.0322 | 100% | 100%
| Реконструкция (модернизация) и строительство ЦТП и ПНС | НТСК | [5 empty] | 733.4146 |  | 733.4146 | 100% | 100%
2. | Переключение потребителей котельных на теплоснабжение от ТЭЦ | НТСК | 3.9 | 6 |  | 2023-2026 |  | 121.4687 |  | 121.4687 | 100% | 100%
2.1. | Переключение потребителей котельной №8 | НТСК |  |  |  | 2023-2024 |  | 18.9655 |  | 18.9655 | 100% | 100%
2.1.1. | Строительство тепловой сети от ТК20-9 до здания ул. Волочаевская, 111 ориентировочной протяженностью 1180 м для переключения нагрузки котельной №8 на СЦТ от ТЭЦ-5 (проект: "Тепловая сеть 2Ду70 мм от ТК 20-9 до ЛК №8 ул. Волочаевская, 111") | НТСК | 0 | 0 | ТЭЦ-5 | 2023-2024 | ПИР, оборудование | 18.9655 | ПИР, оборудование | 18.9655 | 100% | 100% | Переходящий проект, итоговое освоение в 2024г.
2.2. | Переключение потребителей котельной №11 | НТСК |  |  |  | 2023-2024 |  | 102.5032 |  | 102.5032 | 100% | 100%
2.2.1. | Строительство тепловой сети от ТК_0706А до ЦТП ориентировочной протяженностью 2980 м для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5 | НТСК |  |  | ТЭЦ-5 | 2023-2024 | ПИР, оборудование | 73.1139 | ПИР, оборудование | 73.1139 | 100% | 100% | Переходящий проект, итоговое освоение в 2024г.
2.2.2. | Устройство ЦТП ул.Техническая,19 с инженерными коммуникациями для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5 | НТСК | 3.9 | 6 | ТЭЦ-5 | 2023-2024 | ПИР, оборудование | 29.3893 | ПИР, оборудование | 29.3893 | 100% | 100% | Переходящий проект, итоговое освоение в 2024г.
3. | Повышение надежности систем теплоснабжения города (техническое перевооружение, реконструкция муниципальных магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС а также мероприятия по изменению схем подключения потребителей) | НТСК |  |  |  | 2023-2031 |  | 1382.4375 |  | 1382.4375 | 100% | 100%
3.1. | Строительство ТС от ТК 2107Б (п) до ТК.2 (подъем), 2Ду200мм, протяженностью 710 м с целью отключения изношенной тепловой сети, проходящей по территории АО "ПО Север". | НТСК |  |  | ТЭЦ-4 | 2023-2025 | ПИР | 2.38 | ПИР | 2.38 | 100% | 100% | Переходящий проект, итоговое освоение в 2024г.
3.2. | Установка систем частотного управления (СЧУ) на электродвигателях насосных агрегатов в ПНС-14, с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения | НТСК |  |  |  | 2023 | 1 ед | 5.8145 | 1 ед | 5.8145 | 100% | 100%
3.3. | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | НТСК |  |  |  | 2023-2030 | Ду250-500, 3998м | 393.4297 | Ду250-500, 3998м | 393.4297 | 100% | 100%
3.4. | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому) | НТСК |  |  |  | 2023-2031 | Ду50-300, 6263м | 282.6025 | Ду50-300, 6263м | 282.6025 | 100% | 100%
3.5. | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому. | НТСК |  |  |  | 2023-2029 | 61 шт | 698.2108 | 61 шт | 698.2108 | 100% | 100%
ИТОГО по проектам 2023г., без учета НДС | [7 empty] | 1503.9062 |  | 1503.9062 | 100% | 100%
* - проектно-изыскательские работы (ПИР)
** - ПИР, частичная закупка материалов

## АК (таб.10.2)_2022-23
Приложение 2
Таблица 10.2 Проекта Схемы теплоснабжения г.Новосибирска на период до 2033 года (актуализация на 2024 год) – Предложения ООО "Сибирская генерирующая компания" по модернизации систем теплоснабжения города Новосибирска на период до 2031 года, реализуемые при отнесении г. Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения (информация по исполнению за 2022 и 2023 гг.)
|  |  |  | 2022 год | [5 empty] | 2023 год
Этап (согласно таб.10.2 Схемы) | Состав проектов | ЕТО | Годы реализации | Плановый объем работ на 2022г. (протяженность и диаметр, единицы и пр.) | Плановые затраты на 2022 год на реализацию проектов, млн руб. без НДС | Фактический объем работ в 2022г. (протяженность и диаметр, единицы и пр.) | Фактические затраты в 2022г. на реализацию проектов, млн руб. без НДС | % выполнения физ.объемов (столбец 6 / столбец 4) | % выполнения (столбец 7 / столбец 5) | Плановый объем работ на 2023г. (протяженность и диаметр, единицы и пр.) | Предварительные плановые затраты на 2023год на реализацию проектов, млн руб. без НДС | Прогноз выполнения до конца 2023г. (протяженность и диаметр, единицы и пр.) | Прогноз реализации проектов до конца 2023год, млн руб. без НДС | % прогноз выполнения физ.объемов (столбец 13 / столбец 11) | % прогноз выполнения (столбец 14 / столбец 12) | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 1458.4129 |  | 1458.4129 | 100% | 100% |  | 3578.7807 |  | 2828.3147 | 100% | 79.03%
I. | Экологические проекты на ТЭЦ г. Новосибирска (ГЗУ, дымовые трубы, электрофильтра и т.д.): | СИБЭКО | 2022-2029 |  | 12 |  | 12 | 100% | 100% |  | 1242.661 |  | 492.195 | 100% | 39.61%
| Реализация экологических проектов на ТЭЦ-4 | СИБЭКО | 2022-2027 | ПИР | 12 | ПИР | 12 | 100% | 100% | ПИР, материалы, СМР (частично) | 236.195 | ПИР, материалы, СМР (частично) | 236.195 | 100% | 100%
| Реализация экологических проектов на ТЭЦ-3 | СИБЭКО | 2023-2029 | [6 empty] | ПИР, материалы, СМР (частично) | 641.816 | ПИР, материалы, СМР (частично) | 83 | 100% | 12.93% | Переходящий проект, физика в объемах 2023г. будет выполнена. Итоговое освоение в 2024г.
| Реализация экологических проектов на ТЭЦ-2 | СИБЭКО | 2023-2024 | [6 empty] | ПИР, материалы, СМР (частично) | 364.65 | ПИР, материалы, СМР (частично) | 173 | 100% | 47.44% | Переходящий проект, физика в объемах 2023г. будет выполнена. Итоговое освоение в 2024г.
II. | Реализация мероприятий по тепловым сетям, теплосетевым объектам и котельным г. Новосибирска: | НТСК / СИБЭКО | 2022-2029 |  | 1446.4129 |  | 1446.4129 | 100% | 100% |  | 2336.1197 |  | 2336.1197 | 100% | 100%
| Строительство тепловых сетей | НТСК | 2022-2027 | [6 empty] | 484 | 61.0257 | 484 | 61.0257
| Реконструкция тепловых сетей | НТСК / СИБЭКО | 2022-2029 | 8816 | 1446.4129 | 9008 | 1446.4129 | 100% | 100% | 8526 | 2275.094 | 8526 | 2275.094 | 100% | 100%
1. | Повышение надежности систем теплоснабжения города (техническое перевооружение, реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС, строительство резервирующих трубопроводов-перемычек) | НТСК / СИБЭКО | 2022-2029 | ПИР, СМР | 1446.4129 | ПИР, СМР | 1446.4129 | 100% | 100% | ПИР, СМР | 2275.094 | ПИР, СМР | 2275.094 | 100% | 100%
1.1. | Техническое перевооружение магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в целях снижения уровня износа | НТСК / СИБЭКО | 2022-2024 | ПИР, СМР | 1211.0875 | ПИР, СМР | 1211.0875 | 100% | 100% | ПИР, СМР | 1227.5137 | ПИР, СМР | 1227.5137 | 100% | 100%
1.1.1. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Троллейная от ТК1008-1 до ТК1009 | НТСК | 2022-2023 | ПИР | 4.387 | ПИР | 4.387 | 100% | 100% | Ду1000, 146 м | 37.5003 | Ду1000, 146 м | 37.5003 | 100% | 100%
1.1.2. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ТК623 до ПНС-1 под Коммунальным мостом (трубопровод Т-3) | СИБЭКО | 2022 | Ду700, 934 м | 76.6428 | Ду700, 934 м | 76.6428 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.3. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Автогенная от ТК0304 до ТК0304А | НТСК | 2022 | Ду1000, 210 м | 55.3501 | Ду1000, 210 м | 55.3501 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.4. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Троллейная от ТК1016 до ТК1017 | СИБЭКО | 2022 | Ду1000, 530 м | 135.213 | Ду1000, 530 м | 135.213 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.5. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Писарева от ОП1132А до ТК1133 | НТСК | 2022 | Ду700, 90 м | 14.3637 | Ду700, 90 м | 14.3637 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.6. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Ватутина от ТК_508А-1 до ТК_511-1 2Ду700мм ориентировочной протяженостью 444 м | СИБЭКО | 2022 | Ду700, 888 м | 136.63 | Ду700, 1020 м | 136.63 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.7. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Тульская от ТК_828 до ТК_830 2Ду800мм ориентировочной протяженностью 426 м | СИБЭКО | 2022 | Ду800, 852 м | 102.461 | Ду800, 852 м | 102.461 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.8. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.С.Шамшиных от ТК_129-24А до Павильона 4 2Ду500мм ориентировочной протяженностью 692 м | НТСК | 2022 | Ду500, 1384 м | 209.69 | Ду500, 1384 м | 209.69 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.9. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Котовского от Павильона 1 до ТК_702 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 769 м | СИБЭКО | 2022 | Ду700, 1538 м | 236.483 | Ду700, 1598 м | 236.483 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.10. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Серебренниковская от ТК117 до ТК121А 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 555 м | СИБЭКО | 2022 | Ду700, 1110 м | 171.106 | Ду700, 1110 м | 171.106 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1.11. | Реконструкция тепловых сетей с целью снижения аварийности | НТСК | 2023 | ПИР | 7.3609 | ПИР | 7.3609 | 100% | 100% | ПИР, СМР | 753.46 | ПИР, СМР | 753.46 | 100% | 100%
1.1.11.1. | Реконструкция тепловой сети по ул. Связистов от ТК1501 до ТК1506 | НТСК | 2022-2023 | ПИР | 0 | ПИР | 0 |  |  | Ду500, 2160 м | 353.7525 | Ду500, 2160 м | 353.7525
1.1.11.2. | Реконструкция тепловой сети по ул. Революции от ТК212 до ТК501 | НТСК | 2022-2023 | ПИР | 3.7062 | ПИР | 3.7062 | 100% | 100% | Ду700, 310 м | 62.778 | Ду700, 310 м | 62.778 | 100% | 100%
1.1.11.3. | Реконструкция тепловой сети по ул. Дачная от ТК1146 до ТК1148А | НТСК | 2022-2023 | ПИР | 3.6547 | ПИР | 3.6547 | 100% | 100% | Ду500, 478 м | 75.1795 | Ду500, 478 м | 75.1795 | 100% | 100%
1.1.11.4. | Реконструкция тепловой сети по ул. Широкая от ТК1001-12 до ТК1500 | НТСК | 2022-2023 | ПИР | 0 | ПИР | 0 |  |  | Ду500, 1220 м | 261.75 | Ду500, 1220 м | 261.75
1.1.12. | Реконструкция (техническое перевооружение) теплофикационных установок и внутристанционных трубопроводов сетевой воды | СИБЭКО | 2022-2024 | ПИР, ТМЦ | 61.4 | ПИР, ТМЦ | 61.4 | 100% | 100% | Ду500, 140 м | 436.5534 | Ду500, 140 м | 436.5534 | 100% | 100%
1.2. | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей переменного диаметра | НТСК / СИБЭКО | 2022-2029 | ПИР, СМР | 235.3255 | ПИР, СМР | 235.3255 | 100% | 100% | ПИР, СМР | 1047.5803 | ПИР, СМР | 1047.5803 | 100% | 100%
1.2.1. | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК-0312, с перекладкой на 2Ду1000 | НТСК | 2022-2024 | ПИР | 10.161 | ПИР | 10.161 | 100% | 100% | Ду1000, 1100 м | 187.8009 | Ду1000, 1100 м | 187.8009 | 100% | 100%
1.2.2. | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра | НТСК / СИБЭКО | 2022-2029 | Ду600, 1280 м | 225.1644 | Ду600, 1280 м | 225.1644 | 100% | 100% | Ду700, 1148 м; Ду600, 298 м; Ду300-500, 1526 м. ПИР на 2024г. | 859.7794 | Ду700, 1148 м; Ду600, 298 м; Ду300-500, 1526 м. ПИР на 2024г. | 859.7794 | 100% | 100%
2. | Новое строительство тепловых сетей для обеспечения развития города | НТСК | 2023-2029 | [6 empty] | СМР | 61.0257 | СМР | 61.0257 | 100% | 100%
2.1. | Строительство тепловых сетей | НТСК | 2023-2029 | [6 empty] | Ду300, 484м | 61.0257 | Ду300, 484м | 61.0257 | 100% | 100%
ИТОГО по проектам в ценах соответствующих лет без учета НДС |  |  |  |  | 1458.4129 |  | 1458.4129 | 100% | 100% |  | 3578.7807 |  | 2828.3147 | 100% | 79.03%
* - проектно-изыскательские работы (ПИР) ** - ПИР, частичная закупка материалов и частичное выполнение строительно-монтажных работ (СМР) *** - СМР **** - ПИР, СМР. ***** - ПИР (завершение), СМР.

## Ремонт 2022-23
Приложение 3
3. Информация о ремонтах, выполненных на объектах теплоснабжения ООО "СГК" (г.Новосибирск), за 2022, 2023 гг.
№ п/п | Наименование | 2022 (факт) |  | 2023 (прогноз) |  | 2023 (10 месяцев)
|  | тыс. руб. | км. | тыс. руб. | км. | тыс. руб. | км. | Фактич. выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | АО "СИБЭКО" | 2045719.0457 | 28.07 | 2103166.1599 | 0 | 1329119.2225 | 0.43
1.1. | Генерация | 1633889.8392 |  | 2065815.8329 |  | 1310473.4399
1.2. | Филиал Тепловые сети, в т.ч.: | 411829.2065 | 28.07 | 37350.327 | 0 | 18645.7825 | 0.43
1.2.1. | Капитальный ремонт | 10745.3417 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Капитальный ремонт. ЦТП-л72, Забалуева, 21. Ремонт строительных конструкций | 5617.1167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Капитальный ремонт. ЦТП-з13, Дуси Ковальчук, 18а. Ремонт строительных конструкций | 2991.691
1.2.1.3. | Капитальный ремонт ТК-0405 по ул. Б. Хмельницкого, 109 к. 2 | 2136.534 | 0.022
1.2.2. | Текущий ремонт | 401083.8647 | 28.048 | 37350.3276 |  | 18645.7825 | 0.43
2. | ООО "НТСК" | 659874.5645 | 8.365 | 1181730.0505 | 33.879 | 805967.3587 | 29
2.1. | Капитальный ремонт | 329610.6912 | 3.528 | 192459.9106 | 1.328 | 102253.933 | 1.382
2.1.1. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN800 от ТК832 до ТК832А по ул.Сибиряков-Гвардейцев, 44, протяженностью по трассе 163 м (326 п.м. в однотрубном исчислении) | 37529.4594 | 0.34
2.1.2. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN800 от ТК832А до ТК833А по ул.Сибиряков-Гвардейцев, 44/4, протяженностью по трассе 169 м (338 п.м. в однотрубном исчислении) | 30389.0346 | 0.327
2.1.3. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN600 от ТК616 до ТК618 по ул.Котовского, протяженностью по трассе 315 м (630 п.м. в однотрубном исчислении) | 53171.3797 | 0.63
2.1.4. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN630 от ТК615 (+25 м в сторону ТК614 до стыковки с переходом) до ТК616 по ул. Котовского, протяженностью 97 м по трассе (194 п.м. в однотрубном исчислении) | 13550.5367 | 0.184
2.1.5. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN700 от ТК125 до ТК122А по ул.Серебренниковская, протяженностью по трассе 208 м (416 п.м. в однотрубном исчислении) | 56191.9965 | 0.472
2.1.6. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN700 от ТК122А до ТК121А по ул. Серебренниковская, протяженностью по трассе 134 м (268 п.м. в однотрубном исчислении) | 2323.705 | 0.268
2.1.7. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN1000 от ТК1131А до точки А в сторону ТК1129 по ул.Островского, протяженностью по трассе 180 м (360 п.м. в однотрубном исчислении) | 46603.4166 | 0.36
2.1.8. | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду700 от ТК-1013а-1 до ТК-1014 по ул. Кропоткина, протяженностью по трассе 158м (Дн 720*10 мм, L=316 м.п.) | 37740.2287 | 0.399
2.1.9. | Капитальный ремонт теплотрассы DN1000 от ТК617 в сторону ТК322, пл.Лыщинского, протяженностью по трассе 80м | 20086.738 | 0.08
2.1.10. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN400 по ул. Д.Донского, 20, от ТК-1802а до ТК-1801 + 13м в сторону ТК-1143 протяженностью 190м по трассе (L=380м в однотрубном исчислении) | 23587.5799 | 0.4
2.1.11. | Капитальный ремонт ТК-511-2 по ул. Ватутина, 28/1 | 3200.301 | 0.036
2.1.12. | Капитальный ремонт ТК 732А-15 по ул. Бетонная, 35 | 5236.315 | 0.032
2.1.13. | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду400, 2Ду250 по ул. Серафимовича от ТК313 до ТК309 протяженностью (730 м в однотрубном исполнении с уменьшением диаметров) |  |  | 60089.581 | 0.73 | 10962 | 0.784 | Выполнено 100%
2.1.14. | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду700 по ул. Коммунистическая от ТК222 до ТК223 протяженностью ( 216 м в однотрубном исчислении) |  |  | 51467.04 | 0.216 | 29380 | 0.216 | Выполнено 100%
2.1.15. | Капитальный ремонт теплотрассы 2DN150+DN125, L=330 м от ТК1116 до ТК-д42-31по ул.Королева |  |  | 16386.6006 | 0.33 | 14511 | 0.33 | Выполнено 100%
2.1.16. | Капитальный ремонт ТК 0617 по ул. Кошурникова, 24/1. Замена строительных конструкций покрытия, ТМО. |  |  | 11178.3006 | 0.052 | 8691.04 | 0.052 | Выполнено 100%
2.1.17. | Капитальный ремонт ЦТП-ж10, Сибирская, 49, |  |  | 19468.542 | 0 | 13503 | 0 | Выполнено 80%
2.1.18. | Капитальный ремонт ЦТП-ц14, Депутатская, 58, |  |  | 4560.9545 | 0 | 4069.53 | 0 | Выполнено 100%
2.1.19. | Капитальный ремонт ЦТП з-15, Кропоткина 126/1 |  |  | 9627.553 | 0 | 9627 | 0 | Выполнено 100%
2.1.20. | Капитальный ремонт ЦТП-л20, Титова, 1, |  |  | 3586.1669 | 0 | 3093.708 | 0 | Выполнено 100%
2.1.21. | Капитальный ремонт ЦТП-д32, Есенина, 15 |  |  | 9037.058 | 0 | 8416.655 | 0 | Выполнено 100%
2.1.22. | Капитальный ремонт Павильона №1 по ул. Планировочная, 7г |  |  | 7058.114 | 0 | 0 | 0 | Выполнено 90%
2.2. | Текущий ремонт | 330263.8733 | 4.837 | 989270.1399 | 32.551 | 703713.4257 | 27.46
Всего |  | 2705593.6101 | 36.435 | 3284896.2104 | 33.879 | 2135086.5811 | 29.43